## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Falta de control de identidad y persmisos. | El sistema deberá garantizar un modo de control de acceso | Prevenir solo el accesos a usuarios autorizados asi protegiendo la información del sistema. | Administrador | 1. Creacion de interfaz de Acesso al Sistema 2. Generar usuarios y credenciales 3. validacion de acceso al sistema | Robinson Estrella | 5 | 2025-06-27 | Alta | Terminado | Credenciales correctas: acceso al sistema. Incorrectas: mensaje "Usuario o contraseña incorrectos" | Podria integrarse un modulo de notificaiones para alertas por acceso sospechoso | Sistema de autenticación y gestion de usuarios
REQ002 | Registro manual y propenso a errores | El sistema deberá digitalizar y automatizar entradas | Mantener stock preciso y ingreso de nuevos productos | Administrador / empleado | 1. Diseñar formularios de entrada 2. Validacion de cantidades 3. Actualizar automaticamente el stock | Mathias Tapia | 12 | 2025-06-27 | Alta | En proceso | Intentar registrar una entrada con cantidades negativas o no validas. Verificar que el stock se actualice. | Intentar agregar nuevas formas de registros | Registro y Control de Entradas de Inventario
REQ003 | Datos desorganizados y redundantes | El sistema deberá unificar y estandarizar catalogos | Optimizar procesos de inventario y compras | Administrador / empleado | 1. Diseñar formularios CRUD para cada catalogo 2. Implementar validaciones para categorias repetidas 3. Crear busquedas filtradas 4. Establecer las relaciones entre productos y categorias | Mathias Tapia | - | - | Alta | En proceso | Intentar registrar productos sin categorias, Buscar proveedores por filtros, Verificar que al editar un producto se mantenga las relaciones | Podria agregarse búsquedas rápidas con autocompletado | Gestion de Catálogos
REQ004 | Salidas de los productos no se registran correctamente | El sistema podrá registrar salidas con validaciones | Para controlar las ventas y mantener el sotck actualizado | Administrador / empleado | 1. Crear formularios de salida 2. Validar productos y cantidades 3. Actualizar automaticamente el stock 4. Opción de anular salidas | Robinson Estrella | - | - | Alta | No iniciado | Registrar salidas invalidas. Verificar que se actulice el stock. Probar la anulacion de una salida | Agregar busquedas rapidas de productos | Registro y Control de Salidas de Inventario
REQ005 | No existen reportes automaticos del inventario | El sistema deberá generar reportes de clientes, productos y proveedores. | Para analizar datos y tomar decisiones | Administrador / empleado | 1. Mejorar las interfaces existentes 2. Crear dashboard 3. Mostrar inventario y ventas | Mathias Tapia | - | - | Media | No iniciado | Navegar por el menu de forma sencilla. Verificar datos en dashboard | Añadir mejoras graficas | Generación de Reportes
REQ006 | Interfaz poco intuitiva y difícil de usar | El sistema podrá mejorar experiencia de usuario y reducir errores | Para navegar fácilmente y ver resúmenes útiles | Administrador / empleado | 1. Diseñar formatos de reportes 2. Exportar a un formato común 3. Filtrar por fechas | Fenix Toapante | - | - | Media | No iniciado | suarios reportan mejor experiencia. Navegación fluida. Reducción de errores | Permitir personalizar la vista | Dashboard y Menú Principal
REQ007 | No hay registros de actividades ni alertas importantes | El sistema deberá recibir notificaciones y guardar registros de acciones | Para rastrear cambios y mantener seguridad | Administrador / empleado | 1. Implementar notificaciones 2. Guardar logs de actividades | Fenix Toapante | - | - | Media | No iniciado | Realizar acciones y verificar notificación. Revisar logs | Alertas por otros medios | Notificaciones y Auditoría
REQ008 | El sistema permite datos no validos y procesos invalidos | El sistema deberá validar información para evitar errores. | Para mantener datos limpios y consistentes | Administrador / empleado | 1. Validar datos repetidos o no validos 2. Mejorar mensajes de error | Robinson Estrella | - | - | Alta | No iniciado | Intentar ingresar datos duplicados o no validos. Verificar mensajes | Validar mas campos | Validaciones y Mejoras del Sistema
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ003 |  | Administrador / empleado |  | En proceso
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| - |  | Alta |  | Mathias Tapia
| QUE | El sistema deberá unificar y estandarizar catalogos |  | PARA QUE | Optimizar procesos de inventario y compras |  | COMO | 1. Diseñar formularios CRUD para cada catalogo 2. Implementar validaciones para categorias repetidas 3. Crear busquedas filtradas 4. Establecer las relaciones entre productos y categorias
| NOMBRE HISTORIA |  | Gestion de Catálogos
| PRUEBA |  | Intentar registrar productos sin categorias, Buscar proveedores por filtros, Verificar que al editar un producto se mantenga las relaciones |  |  | COMENTARIOS | Podria agregarse búsquedas rápidas con autocompletado