## Backlog
Item | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | Notas | prioridad | estatus
REQ001 | Sistema de autenticación y gestion de usuarios | Administrador | Garantizar seguridad y control de acceso | Prevenir solo el accesos a usuarios autorizados asi protegiendo la información del sistema. | Robinson Estrella | Alta | Terminada
REQ002 | Registro y Control de Entradas de Inventario | Administrador, trabajador | Digitalizar y automatizar entradas | Mantener stock preciso y rastrear proveedores | Fenix Toapanta | Alta | En proceso

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Sistema de autenticación y gestion de usuarios | Administrador | Garantizar seguridad y control de acceso | Prevenir solo el accesos a usuarios autorizados asi protegiendo la información del sistema. |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Creacion de las interfaces principales del sistema |  |  |  | Robinson Estrella | Media | 2
REQ001-2 | Registro, roles y lista de usuarios usuarios |  |  |  | Robinson Estrella | Alta | 1
REQ001-3 | Acceso al sistema por medio de credenciales validas |  |  |  | Robinson Estrella | Alta | 4
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Crear cuenta de inicio de sesión | Administrador/mesero. | Crear usuario y contraseña | Iniciar sesión y gestionar la informacion del sistema. |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Diseño de la interfaz y formulario de entradas |  |  |  | Mathias Tapia | Alta | 3
REQ002-2 | Realizar el proceso de registro y listado de entradas |  |  |  | Mathias Tapia | Alta | 4
REQ002-3 | Realizar el proceso de edición y eliminación de entradas |  |  |  | Mathias Tapia | Alta | 4

## burdonchart REQ1
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ001-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4
REQ001-3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4
Horas Estimadas | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | -2
Horas Estimadas Restantes | 7 | 5.6 | 4.2 | 2.8 | 1.4 | 0
Durante el proceso de desarrollo del producto software,CONCLUSION DEL ESFUERZO CALCULADO

## burdonchart REQ2
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ002-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4
REQ002-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REQ002-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Horas Estimadas | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 7
Horas Estimadas Restantes | 11 | 8.8 | 6.6 | 4.4 | 2.2 | 0
Durante el proceso de desarrollo del producto software,CONCLUSION DEL ESFUERZO CALCULADO