## burdonchart (2)
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ002-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 9
REQ002-2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4
REQ002-3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4
Horas Estimadas | 12 | 10 | 6 | 0 | -3 | -5
Horas Estimadas Restantes | 12 | 9.6 | 7.2 | 4.8 | 2.4 | 0
Durante el proceso de desarrollo del producto software,CONCLUSION DEL ESFUERZO CALCULADO

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4
REQ001-2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
REQ001-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
Horas Estimadas | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | -3
Horas Estimadas Restantes | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
Durante el proceso de desarrollo del producto software,CONCLUSION DEL ESFUERZO CALCULADO

## Backlog
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Ingreso al Sistema | Administrador | Ingresar al sistema | Iniciar sesión y gestionar la informacion del sistema de inventario | Robinson Estrella | Alta | En proceso
REQ002 | Realizar el registro y control manual del inventario de productos | Administrador | Permitir la Gestion de productos del inventario | Realizar el seguimiento de los productos | Mathias Tapia | Alta | No iniciada

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Inicio de sesion | Administrador | Crear Interfaz, usuario y contraseña | Iniciar sesión y gestionar la informacion del sistema. |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Creacion de interfaz de acceso al sistema |  |  |  | Robinson Estrella | Alta | 2
REQ001-2 | Generar usuario y credenciales |  |  |  | Robinson Estrella | Alta | 1
REQ001-3 | Validacion para el acceso al sistema |  |  |  | Robinson Estrella | Alta | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Crear cuenta de inicio de sesión | Administrador/mesero. | Crear usuario y contraseña | Iniciar sesión y gestionar la informacion del sistema. |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Agregar lista de productos |  |  |  | Mathias Tapia | Alta | 4
REQ002-2 | Generar un menu que permita al usuario agregar y eliminar. |  |  |  | Mathias Tapia | Alta | 4
REQ002-3 | Generar un menu que permita al usuario modificar y buscar |  |  |  | Mathias Tapia | Alta | 4