## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Ingreso al Sistema | Garantizar seguridad y control de acceso | Permitir solo usuarios autorizados gestionar productos, inventario y reportes | Administrador | Creacion de interfaz de Acesso al Sistema - Generar usuarios y credenciales - validacion de acceso al sistema | Estrella Robinson | 5 | - | Alta | En proceso | Credenciales correctas: acceso al sistema. Incorrectas: mensaje "Usuario o contraseña incorrectos" | - | Iniciar sesión en el sistema
REQ002 | Realizar el registro y control manual del inventario de productos | Permitir la Gestion de productos del inventario | Almacenar información completa de productos en la base de datos | Administrador | generando un menu que permita al usuario agregar , eliminiar, modificar y buscar productos según su respectivas caracteristicas | Tapia Mathias | 12 | - | Alta | No iniciado | buscando los productos enlistados | - | gestion de productos
REQ003 | control de stock | prioridad de despacho del producto | alertar al usuario de que un producto esta cerca de caducar | Cliente (Administrador) | indicadores de alertas con un rango de | Robinson Estrella | - | - | Alta | No iniciado | Producto no existe: mensaje "Producto no encontrado". Cambios se reflejan inmediatamente | - | Modificar y actualizar productos registrados
REQ004 | Control de salidas de inventario | Registrar ventas y ajustar inventario automáticamente | Mantener precisión en niveles de stock al realizar ventas | Cliente (Administrador) | Seleccionar producto, ingresar cantidad, confirmar operación con validación de stock | Robinson Estrella | - | - | Alta | No iniciado | Stock insuficiente: no permite salida. Cambios reflejados en base de datos e inventario | - | Registrar salida de productos
REQ005 | Falta de alertas sobre inventario bajo | Evitar faltantes de productos críticos | Notificar oportunamente cuando stock alcance niveles mínimos | Cliente (Administrador) | Configurar niveles mínimos por producto y establecer canales de notificación | Mathias Tapia | - | - | Media | No iniciado | Alerta enviada cuando stock llega al mínimo. Recepción confirmada en canales establecidos | - | Recibir alertas por bajo stock
REQ006 | Necesidad de análisis de datos de inventario | Tomar decisiones basadas en información actualizada | Generar reportes detallados de estado de inventario y movimientos | Cliente (Administrador) | Configurar parámetros de reporte, generar y exportar en formatos PDF/Excel | Mathias Tapia | - | - | Media | No iniciado | Reportes precisos y actualizados. Descarga exitosa en formatos indicados | - | Generar reportes de inventario
REQ007 | Interfaz poco intuitiva y difícil de usar | Mejorar experiencia de usuario y reducir errores | Hacer sistema más amigable y eficiente | Cliente (Administrador) | Actualizar diseño, optimizar navegación, mejorar elementos visuales | Mathias Tapia | - | - | Media | No iniciado | suarios reportan mejor experiencia. Navegación fluida. Reducción de errores | - | Mejorar interfaz del sistema
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ005 |  | Cliente (Administrador) |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| - |  | Media |  | Mathias Tapia
| QUE | Evitar faltantes de productos críticos |  | PARA QUE | Notificar oportunamente cuando stock alcance niveles mínimos |  | COMO | Configurar niveles mínimos por producto y establecer canales de notificación
| NOMBRE HISTORIA |  | Recibir alertas por bajo stock
| PRUEBA |  | Alerta enviada cuando stock llega al mínimo. Recepción confirmada en canales establecidos |  |  | COMENTARIOS | -