## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Falta de control de identidad y persmisos. | El sistema deberá garantizar un modo de control de acceso | Prevenir solo el accesos a usuarios autorizados asi protegiendo la información del sistema. | Administrador | 1. Creacion de interfaz de Acesso al Sistema 2. Generar usuarios y credenciales 3. validacion de acceso al sistema | Robinson Estrella | 5 | 2025-06-27 | Alta | Terminado | Credenciales correctas: acceso al sistema. Incorrectas: mensaje "Usuario o contraseña incorrectos" | Podria integrarse un modulo de notificaiones para alertas por acceso sospechoso | Sistema de autenticación y gestion de usuarios
REQ002 | Registro manual y propenso a errores | El sistema deberá digitalizar y automatizar el registro de productos existentes | Mantener un registro de los productos existentes | Administrador, almacenero, vendedor | 1. Diseñar formularios de entrada 2. Validacion de campos 3. Actualizar automaticamente el inventario | Mathias Tapia | 12 | 2025-06-27 | Alta | Terminado | Intentar registrar un nuevo producto con datos no validos. Verificar que el inventario se actualice. | Productos ya existentes | Registro inicial de Inventario
REQ003 | Datos desorganizados y redundantes | El sistema deberá unificar y estandarizar catalogos y provedores | Optimizar procesos de inventario al automatizar catalogos y provedores | Administrador, almacenero, vendedor | 1. Diseñar formularios CRUD para cada catalogo 2. Implementar validaciones para categorias y provedores 3. Crear busquedas filtradas 4. Establecer las relaciones entre productos y categorias | Fenix Toapanta | 16 | 2025-07-20 | Alta | Terminado | Intentar registrar productos sin categorias, Buscar proveedores por filtros, Verificar que al editar un producto se mantenga las relaciones | Podria agregarse búsquedas rápidas con autocompletado | Gestion de Catálogos y proveedores
REQ004 | Actualizacion manual del inventario | El sistema deberá automatizar el ingreso de nuevas cantidades de productos ya registrados | Mantener stock preciso al ingresar nuevos productos | Administrador, almacenero, vendedor | 1. Diseñar formularios de entrada 2. Validacion de los principales campos 3. Actualizar automaticamente el stock | Robinson Estrella | 15 | 2025-07-20 | Alta | Terminado | Intentar registrar una entrada con campos no validas. Verificar que el stock se actualice. | Depende de REQ002 y REQ003 | Gestion de entradas de inventario
REQ005 | Agregar nuevos clientes al sistema | El sistema permitirá registrar clientes con validaciones de datos obligatorios | Para mantener un registro confiable de clientes y facilitar procesos de venta | Administrador, almacenero, vendedor | 1. Crear formularios de salida 2. Validar productos y cantidades 3. Actualizar automaticamente el stock 4. Opción de anular salidas | Robinson Estrella | 18 | 2025-07-25 | Alta | Terminado | Verificar validación de campos obligatorios. Probar registro de cliente duplicado. Validar guardado | Agregar búsqueda rápida de clientes. Integrar con módulo de facturación | Registro y Gestión de Clientes
REQ006 | Salidas de los productos no se registran correctamente | El sistema podrá registrar salidas con validaciones | Para controlar las ventas y mantener el sotck actualizado | Administrador, almacenero | 1. Crear formularios de salida 2. Validar productos y cantidades 3. Actualizar automaticamente el stock 4. Opción de anular salidas | Robinson Estrella | 12 | 2025-07-25 | Alta | Terminado | Registrar salidas invalidas. Verificar que se actulice el stock. Probar la anulacion de una salida | Agregar busquedas rapidas de productos | Registro y Control de Salidas de Inventario
REQ007 | No hay registros de actividades ni alertas importantes | El sistema deberá recibir notificaciones y guardar registros de acciones | Para rastrear cambios y mantener seguridad | Administrador | 1. Implementar notificaciones 2. Guardar logs de actividades | Fenix Toapanta | - | - | Media | No iniciado | Realizar acciones y verificar notificación. Revisar logs | Alertas por otros medios | Notificaciones y Auditoría
REQ008 | Interfaz poco intuitiva y difícil de usar | El sistema podrá mejorar experiencia de usuario y reducir errores | Para navegar fácilmente y ver resúmenes útiles | Administrador, almacenero | 1. Diseñar formatos de reportes 2. Exportar a un formato común 3. Filtrar por fechas | Fenix Toapanta | - | - | Media | No iniciado | suarios reportan mejor experiencia. Navegación fluida. Reducción de errores | Permitir personalizar la vista | Dashboard y Menú Principal
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ003 |  | Administrador, almacenero, vendedor |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 16 |  | Alta |  | Fenix Toapanta
| QUE | El sistema deberá unificar y estandarizar catalogos y provedores |  | PARA QUE | Optimizar procesos de inventario al automatizar catalogos y provedores |  | COMO | 1. Diseñar formularios CRUD para cada catalogo 2. Implementar validaciones para categorias y provedores 3. Crear busquedas filtradas 4. Establecer las relaciones entre productos y categorias
| NOMBRE HISTORIA |  | Gestion de Catálogos y proveedores
| PRUEBA |  | Intentar registrar productos sin categorias, Buscar proveedores por filtros, Verificar que al editar un producto se mantenga las relaciones |  |  | COMENTARIOS | Podria agregarse búsquedas rápidas con autocompletado