## Cronograma
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
| FECHA ACTUAL | 2025-07-21 |  |  | FECHA INICIO |  | 2025-04-01 | FECHA FIN |  | 2025-08-31
5
|  |  | 1 | 5 |  |  |  |  | SÁB | 1 | SÁB
|  |  | 0 | 152 |  |  |  |  | DOM | 2 | DOM
|  |  | 20 | 0 |  |  |  |  | N/A
| CRONOGRAMA | [7 empty] | ABRIL | [29 empty] | MAYO | [30 empty] | JUNIO | [29 empty] | JULIO
| 39 | [7 empty] | MA | MI | JU | VI | SÁ | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SÁ | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SÁ | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SÁ | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SÁ | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SÁ | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SÁ | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SÁ | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SÁ | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SÁ | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SÁ | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SÁ | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SÁ | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SÁ | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SÁ | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SÁ | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SÁ | DO | LU | MA | MI | JU
# | Actividades | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Días restantes | Status | Avance Real % | Avance Esperado % | time axis 2025-04-01 to 2025-07-31
1 | Identificación de lista de interesados | Estrella Robinson | 2025-04-26 | 2025-04-23 | Completado |  | 100% | 0%
2 | Elaboracion del problema del proyecto | Tapia Mathias | 2025-04-26 | 2025-04-26 |  |  | 100%
3 | Elaboracion del problema de los objetivos | Fenix Toapanta | 2025-04-27 | 2025-04-27 |  |  | 100%
4 | Análisis FODA del sistema de inventario | Robinson Estrella | 2025-04-28 | 2025-04-30 |  |  | 100% | 100%
5 | Preparación de entrevista a usuarios | Robinson Estrella | 01/05/20225 | 2025-05-03 | 0 | Completado | 100%
6 | primera entrevista al usuario | Tapia Mathias | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 0 | Completado | 100%
7 | Manual de usuario (Versión inicial) | Grupo | 2025-05-08 | 2025-05-11 | 1 | Completado | 100% | 100%
8 | Matriz de historias de usuario | Grupo | 2025-05-12 | 2025-05-14 | 1 | Completado | 100% | 100%
9 | elaboracion del perfil del proyecto | Grupo | 2025-05-16 | 2025-05-17 | 1 | Completado | 100% | 100%
10 | Elaboracion de los Sprints | Grupo | 2025-05-20 | 2025-05-22 | 0 | Completado | 100% | 100%
11 | Sprint 1: Login y Registro de usuarios | Grupo |  |  |  |  | 100%
12 | El sistema deberá garantizar un modo de control de acceso | Robinson Estrella | 2025-06-09 | 2025-06-13 | 0 | Completado | 100% | 100%
13 | El sistema deberá digitalizar y automatizar el registro de productos existentes | Tapia Mathias | 2025-06-14 | 2025-06-16 | 0 | Completado | 100% | 100%
14 | Caja Blanca | Tapia Mathias | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 0 | Completado | 100%
15 | Caja Negra | Tapia Mathias | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 0 | Completado | 100%
16 | Prueba con tester | Melanie Torres | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 0 | Completado | 100%
17 | Presentacion del Sprint 1 al cliente | Grupo | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 1 | Completado | 100%
18 | Sprint 2: Registro e ingreso de productos | [5 empty] | 100%
19 | El sistema deberá unificar y estandarizar catalogos y provedores | Fenix Toapanta | 2025-07-07 | 2025-07-11 | 0 | Completado | 100% | 100%
20 | El sistema deberá automatizar el ingreso de nuevas cantidades de productos ya registrados | Robinson Estrella | 2025-07-07 | 2025-07-11 | 0 | Completado | 100% | 100%
21 | Caja Blanca | Tapia Mathias | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 0 | Completado | 100%
22 | Caja Negra | Tapia Mathias | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 0 | Completado | 100%
23 | Prueba con tester | Melanie Torres | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 0 | Completado | 100%
24 | Presentacion del Sprint 2 al cliente | Grupo | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 0 | Completado | 100%
25 | Sprint 3:
26 | El sistema podrá registrar salidas con validaciones | Robinson Estrella | 2025-07-15 | 2025-07-18 | 2 | Completado | 100% | 100%
27 | El sistema deberá generar reportes de clientes, productos y proveedores. | Tapia Mathias | 2025-07-15 | 2025-07-18 | 0 | Completado | 100% | 100%
28 | Caja Blanca | Tapia Mathias | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 0 | Completado | 100%
29 | Caja Negra | Tapia Mathias | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 0 | Completado | 100%
30 | Prueba con tester | Melanie Torres | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 0 | Completado | 100%
31 | Presentacion del Sprint 3 al cliente | Grupo | 2025-07-19 | 2025-07-19 | 0 | Completado | 100% | 100%
32 | Sprint 4
33 | El sistema podrá mejorar experiencia de usuario y reducir errores | Fenix Toapanta | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 5 | En Proceso | 5% | 100%
34 | El sistema deberá recibir notificaciones y guardar registros de acciones | Fenix Toapanta | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 5 | Sin Empezar | 0% | 100%
35 | Caja Blanca | Fenix Toapanta | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 0 | Sin Empezar | 0%
36 | Caja Negra | Fenix Toapanta | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 0 | Sin Empezar | 0%
37 | Prueba con tester | Melanie Torres | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 0 | Sin Empezar | 0%
38 | Presentacion del Sprint 4 al cliente | Grupo | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 5 | Sin Empezar | 0% | 100%
| DIAS TRABAJADOS TOTALES | 80
39
Actividades
1
En Proceso
0
Atrasado
20
Completado
100%
Proyecto
0
Días
5,0
Duración
152
Duración
PLAN
PR
X
C
% Avance
Excluidos
Meses
Días
5
Sin Empezar
SE