## Backlog
Item | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | Notas | prioridad | estatus
REQ001 | Sistema de autenticación y gestion de usuarios | Administrador | El sistema deberá garantizar un modo de control de acceso | Prevenir solo el accesos a usuarios autorizados asi protegiendo la información del sistema. | Robinson Estrella | Alta | Terminada
REQ002 | Registro inicial de Inventario | Administrador, almacenero, vendedor | El sistema deberá digitalizar y automatizar el registro de productos existentes | Mantener un registro de los productos existentes | Mathias Tapia | Alta | Termnada
REQ003 | Gestion de Catálogos y proveedores | Administrador, almacenero, vendedor | El sistema deberá unificar y estandarizar catalogos y provedores | Optimizar procesos de inventario al automatizar catalogos y provedores | Fenix Toapanta | Alta | Terminada
REQ004 | Gestion de entradas de inventario | Administrador, almacenero, vendedor | El sistema deberá automatizar el ingreso de nuevas cantidades de productos ya registrados | Mantener stock preciso al ingresar nuevos productos | Robinson Estrella | Alta | Terminada
REQ005 | Registro y Gestión de Clientes | Administrador, almacenero, vendedor | El sistema permitirá registrar clientes con validaciones de datos obligatorios | Para mantener un registro confiable de clientes y facilitar procesos de venta | Robinson Estrella | Alta | Terminada
REQ006 | Registro y Control de Salidas de Inventario | Administrador, almacenero | El sistema podrá registrar salidas con validaciones | Para controlar las ventas y mantener el sotck actualizado | Mathias Tapia | Media | Terminada
REQ007 | Notificaciones y Auditoría | Administrador, almacenero | El sistema deberá generar reportes de clientes, productos y proveedores. | Para analizar datos y tomar decisiones | Fenix Toapanta | Media | Terminada
REQ008 | Dashboard y Menú Principal | Administrador | El sistema podrá mejorar experiencia de usuario y reducir errores | Para navegar fácilmente y ver resúmenes útiles | Fenix Toapanta | Media | Terminada

## sprint1
SPRINT 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Sistema de autenticación y gestion de usuarios | Administrador | El sistema deberá garantizar un modo de control de acceso | Prevenir solo el accesos a usuarios autorizados asi protegiendo la información del sistema. |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Creacion de las interfaces principales del sistema |  |  |  | Robinson Estrella | Media | 2
REQ001-2 | Registro, roles y lista de usuarios usuarios |  |  |  | Robinson Estrella | Alta | 1
REQ001-3 | Acceso al sistema por medio de credenciales validas |  |  |  | Robinson Estrella | Alta | 4
REQ001-4 | Interface de creacion de un nuevo usuario |  |  |  | Robinson Estrella | Alta | 2
REQ001-5 | Realizar proceso de registro y listado de nuevos usuarios |  |  |  | Robinson Estrella | Alta | 4
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Gestion de entradas de inventario | Administrador, almacenero, vendedor | El sistema deberá automatizar el ingreso de nuevas cantidades de productos ya registrados | Mantener stock preciso al ingresar nuevos productos |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | formulario de entradas de productos |  |  |  | Mathias Tapia | Alta | 1
REQ002-2 | Diseño de la interfaz entradas |  |  |  | Mathias Tapia | Alta | 3
REQ002-3 | Realizar el proceso de registro y listado de entradas |  |  |  | Mathias Tapia | Alta | 2
REQ002-4 | Realizar el proceso de edición de productos |  |  |  | Mathias Tapia | Alta | 2
REQ002-5 | Realizar el proceso de eliminación de productos |  |  |  | Mathias Tapia | Alta | 2
REQ002-6 | Muestra de lista de productos |  |  |  | Mathias Tapia | Media | 1
SPRINT 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ003 | Gestion de Catálogos y proveedores | Administrador, almacenero, vendedor | El sistema deberá unificar y estandarizar catalogos y provedores | Optimizar procesos de inventario al automatizar catalogos y provedores |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Formulario de entradas de catalogos y proveedores |  |  |  | Fenix Toapanta | Alta | 1
REQ003-2 | Diseño de la interfaz grafica |  |  |  | Fenix Toapanta | Alta | 3
REQ003-3 | Realizar el proceso de registro y listado |  |  |  | Fenix Toapanta | Alta | 5
REQ003-4 | Realizar el proceso de edición |  |  |  | Fenix Toapanta | Alta | 3
REQ003-5 | Realizar el proceso de eliminación |  |  |  | Fenix Toapanta | Alta | 2
REQ003-6 | Muestra de lista de catalogos y proveedores |  |  |  | Fenix Toapanta | Media | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ004 | Gestion de entradas de inventario | Administrador, almacenero, vendedor | El sistema deberá automatizar el ingreso de nuevas cantidades de productos ya registrados | Mantener stock preciso al ingresar nuevos productos |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Formulario de entradas de productos |  |  |  | Robinson Estrella | Alta | 1
REQ004-2 | Diseño de la interfaz de entrada de nuevos productos |  |  |  | Robinson Estrella | Alta | 3
REQ004-3 | Conexión con catalogo y proveedores |  |  |  | Robinson Estrella | Alta | 2
REQ004-4 | Realizar el proceso de registro y listado |  |  |  | Robinson Estrella | Alta | 5
REQ004-5 | Realizar el proceso de edición |  |  |  | Robinson Estrella | Alta | 4
REQ004-6 | Realizar el proceso de eliminación |  |  |  | Robinson Estrella | Alta | 2
REQ004-7 | Muestra de lista de catalogos y proveedores |  |  |  | Robinson Estrella | Media | 2
SPRINT 3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ005 | Registro y Gestión de Clientes | Administrador, almacenero, vendedor | El sistema permitirá registrar clientes con validaciones de datos obligatorios | Para mantener un registro confiable de clientes y facilitar procesos de venta | Robinson Estrella | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ005-1 | Formulario de entradas de clientes |  |  |  | Robinson Estrella | Alta | 1
REQ005-2 | Diseño de la interfaz grafica |  |  |  | Robinson Estrella | Alta | 3
REQ005-3 | Realizar el proceso de registro y listado |  |  |  | Robinson Estrella | Alta | 5
REQ005-4 | Realizar el proceso de edición |  |  |  | Robinson Estrella | Alta | 3
REQ005-5 | Realizar el proceso de eliminación |  |  |  | Robinson Estrella | Alta | 2
REQ005-6 | Muestra de lista de clientes |  |  |  | Robinson Estrella | Media | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ006 | Registro y Control de Salidas de Inventario | Administrador, almacenero | El sistema podrá registrar salidas con validaciones | Para controlar las ventas y mantener el sotck actualizado | Mathias Tapia | Media | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ006-1 | Formulario de salida de productos |  |  |  | Robinson Estrella | Alta | 1
REQ006-2 | Diseño de la interfaz de salida de productos |  |  |  | Robinson Estrella | Alta | 3
REQ006-3 | Conexión con cliente y productos |  |  |  | Robinson Estrella | Alta | 5
REQ006-4 | Realizar el proceso de registro y listado |  |  |  | Robinson Estrella | Alta | 3
REQ006-5 | Realizar el proceso de edición |  |  |  | Robinson Estrella | Alta | 2
REQ006-6 | Realizar el proceso de eliminación |  |  |  | Robinson Estrella | Media | 2
REQ006-7 | Muestra de lista de salidas |  |  |  | Robinson Estrella | Media | 3
SPRINT 4
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ007 | Notificaciones y Auditoría | Administrador, almacenero | El sistema deberá generar reportes de clientes, productos y proveedores. | Para analizar datos y tomar decisiones |  | Media | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ007-1 | Crear interfaz de lista de salidas |  |  |  | Fenix Toapanta |  | 4
REQ007-2 | Realizar Proceso de busqueda |  |  |  | Fenix Toapanta |  | 3
REQ007-3 | Realizar proceso de anulacion |  |  |  | Fenix Toapanta |  | 2
REQ007-4 | Mostrar lista de busqueda y anulacion |  |  |  | Fenix Toapanta |  | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ008 | Dashboard y Menú Principal | Administrador | El sistema podrá mejorar experiencia de usuario y reducir errores | Para navegar fácilmente y ver resúmenes útiles |  | Media | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ008-1 | Crear interfaz de la pantalla de inicio |  |  |  | Fenix Toapanta |  | 4
REQ008-2 | Crear resumen de categorias, clientes, entradas, proveedores, usuarios y salidas |  |  |  | Fenix Toapanta |  | 4
REQ008-3 | Realizar calculo de entradas y salidas según la fecha |  |  |  | Fenix Toapanta |  | 2
REQ008-4 | Mostrar las graficas |  |  |  | Fenix Toapanta |  | 1

## burdonchart REQ1
| Estimado | Dia 20 | Dia 19 | Dia 18 | Dia 17 | Dia 16 | Dia 15 | Dia 14 | Dia 13 | Dia 12 | Dia 11 | Dia 10 | Dia 9 | Dia 8 | Dia 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ001-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ001-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4
REQ001-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4
REQ001-5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4
REQ002-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ002-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3
REQ002-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
REQ002-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ002-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ003-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ003-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ003-3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
REQ003-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ003-5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ003-6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ004-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ004-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ004-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ004-4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
REQ004-5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
REQ004-6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
REQ004-7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ005-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ005-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ005-3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
REQ005-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ005-5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ005-6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ006-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ006-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ006-3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
REQ006-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ006-5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ006-6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ006-7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ007-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
REQ007-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ007-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ007-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
REQ008-1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
REQ008-2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
REQ008-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ008-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Horas Estimadas | 116 | 115 | 112 | 104 | 99 | 89 | 77 | 68 | 64 | 60 | 54 | 50 | 42 | 30 | 23 | 19 | 18 | 15 | 6 | 1 | -4
Horas Estimadas Restantes | 116 | 110.2 | 104.4 | 98.6 | 92.8 | 87 | 81.2 | 75.4 | 69.6 | 63.8 | 58 | 52.2 | 46.4 | 40.6 | 34.8 | 29 | 23.2 | 17.4 | 11.6 | 5.8 | 3.7303e-14
Durante el proceso de desarrollo del producto software,CONCLUSION DEL ESFUERZO CALCULADO