## Backlog
Item | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | Notas | prioridad | estatus
REQ001 | Sistema de autenticación y gestion de usuarios | Administrador | El sistema deberá garantizar un modo de control de acceso | Prevenir solo el accesos a usuarios autorizados asi protegiendo la información del sistema. | Robinson Estrella | Alta | Terminada
REQ002 | Registro inicial de Inventario | Administrador, almacenero, vendedor | El sistema deberá digitalizar y automatizar el registro de productos existentes | Mantener un registro de los productos existentes | Mathias Tapia | Alta | Termnada
REQ003 | Gestion de Catálogos y proveedores | Administrador, almacenero, vendedor | El sistema deberá unificar y estandarizar catalogos y provedores | Optimizar procesos de inventario al automatizar catalogos y provedores | Fenix Toapanta | Alta | En proceso
REQ004 | Gestion de entradas de inventario | Administrador, almacenero, vendedor | El sistema deberá automatizar el ingreso de nuevas cantidades de productos ya registrados | Mantener stock preciso al ingresar nuevos productos | Robinson Estrella | Alta | No iniciado
REQ005 | Registro y Control de Salidas de Inventario | Administrador, almacenero, vendedor | El sistema podrá registrar salidas con validaciones | Para controlar las ventas y mantener el sotck actualizado | Robinson Estrella | Alta | No iniciado
REQ006 | Generación de Reportes | Administrador, almacenero | El sistema deberá generar reportes de clientes, productos y proveedores. | Para analizar datos y tomar decisiones | Mathias Tapia | Media | No iniciado
REQ007 | Dashboard y Menú Principal | Administrador, almacenero | El sistema podrá mejorar experiencia de usuario y reducir errores | Para navegar fácilmente y ver resúmenes útiles | Fenix Toapanta | Media | No iniciado
REQ008 | Notificaciones y Auditoría | Administrador | El sistema deberá recibir notificaciones y guardar registros de acciones | Para rastrear cambios y mantener seguridad | Fenix Toapanta | Media | No iniciado

## sprint1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Sistema de autenticación y gestion de usuarios | Administrador | El sistema deberá garantizar un modo de control de acceso | Prevenir solo el accesos a usuarios autorizados asi protegiendo la información del sistema. |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Creacion de las interfaces principales del sistema |  |  |  | Robinson Estrella | Media | 2
REQ001-2 | Registro, roles y lista de usuarios usuarios |  |  |  | Robinson Estrella | Alta | 1
REQ001-3 | Acceso al sistema por medio de credenciales validas |  |  |  | Robinson Estrella | Alta | 4
REQ001-4 | Interface de creacion de un nuevo usuario |  |  |  | Robinson Estrella | Alta | 2
REQ001-5 | Realizar proceso de registro y listado de nuevos usuarios |  |  |  | Robinson Estrella | Alta | 4
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Gestion de entradas de inventario | Administrador, almacenero, vendedor | El sistema deberá automatizar el ingreso de nuevas cantidades de productos ya registrados | Mantener stock preciso al ingresar nuevos productos |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | formulario de entradas de productos |  |  |  | Mathias Tapia | Alta | 1
REQ002-2 | Diseño de la interfaz entradas |  |  |  | Mathias Tapia | Alta | 3
REQ002-3 | Realizar el proceso de registro y listado de entradas |  |  |  | Mathias Tapia | Alta | 2
REQ002-4 | Realizar el proceso de edición de productos |  |  |  | Mathias Tapia | Alta | 2
REQ002-5 | Realizar el proceso de eliminación de productos |  |  |  | Mathias Tapia | Alta | 2
REQ002-6 | Muestra de lista de productos |  |  |  | Mathias Tapia | Media | 1

## sprint2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ003 | Gestion de Catálogos y proveedores | Administrador, almacenero, vendedor | El sistema deberá unificar y estandarizar catalogos y provedores | Optimizar procesos de inventario al automatizar catalogos y provedores |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Formulario de entradas de catalogos y proveedores |  |  |  | Fenix Toapanta | Alta | 1
REQ003-2 | Diseño de la interfaz grafica |  |  |  | Fenix Toapanta | Alta | 3
REQ003-3 | Realizar el proceso de registro y listado |  |  |  | Fenix Toapanta | Alta | 5
REQ003-4 | Realizar el proceso de edición |  |  |  | Fenix Toapanta | Alta | 3
REQ003-5 | Realizar el proceso de eliminación |  |  |  | Fenix Toapanta | Alta | 2
REQ003-6 | Muestra de lista de catalogos y proveedores |  |  |  | Fenix Toapanta | Media | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ004 | Gestion de entradas de inventario | Administrador, almacenero, vendedor | El sistema deberá automatizar el ingreso de nuevas cantidades de productos ya registrados | Mantener stock preciso al ingresar nuevos productos |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Formulario de entradas de productos |  |  |  | Robinson Estrella | Alta | 1
REQ004-2 | Diseño de la interfaz de entrada de nuevos productos |  |  |  | Robinson Estrella | Alta | 3
REQ004-3 | Conexión con catalogo y proveedores |  |  |  | Robinson Estrella | Alta | 2
REQ004-4 | Realizar el proceso de registro y listado |  |  |  | Robinson Estrella | Alta | 5
REQ004-5 | Realizar el proceso de edición |  |  |  | Robinson Estrella | Alta | 4
REQ004-6 | Realizar el proceso de eliminación |  |  |  | Robinson Estrella | Alta | 2
REQ004-7 | Muestra de lista de catalogos y proveedores |  |  |  | Robinson Estrella | Media | 2

## burdonchart REQ1
| Estimado | Dia 11 | Dia 10 | Dia 9 | Dia 8 | Dia 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ001-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ001-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4
REQ001-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4
REQ001-5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4
REQ002-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ002-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3
REQ002-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
REQ002-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ002-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ003-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ003-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ003-3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
REQ003-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ003-5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ003-6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ004-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ004-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ004-3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ004-4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
REQ004-5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
REQ004-6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
REQ004-7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Horas Estimadas | 59 | 53 | 49 | 41 | 29 | 22 | 18 | 17 | 14 | 5 | 0 | -5
Horas Estimadas Restantes | 59 | 53.6364 | 48.2727 | 42.9091 | 37.5455 | 32.1818 | 26.8182 | 21.4545 | 16.0909 | 10.7273 | 5.3636 | 2.1316e-14
Durante el proceso de desarrollo del producto software,CONCLUSION DEL ESFUERZO CALCULADO